## Feuil1
fonctionnalité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
temps estimé | 3j | 2j | 1j | 3j | 3j | 7j | 15j | a voir | a voir
pas dans le doc
afficher AEF dans console
verif fichier correct | (nom correct)
structure de la matrice
[6 empty] | nom | etat final/initial? | transition1 | transition2 | transition3
etat1
etat2
etat3
question AEF | fonctionnalité |  |  |  |  | date | travail |  | 13 semaines
expression réguliere | 8 |  |  |  |  | 2023-10-29 | 1+affichage |  | du 23-10-23 au 7-01-24
langage reconnu | 9 |  |  |  |  | 2023-11-05 | 2+3+4
emondé | 11 |  |  |  |  | 2023-11-19 | 5+6 |  | coco absent du 4-12 au 18-12
minimal | 12 |  |  |  |  | 2023-12-03 | 7